Департамент образования Мэрии г. Грозного

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 54 им. Хасана Кааева» г. Грозного

(МБОУ «СОШ № 54 им. Хасана Кааева» г. Грозного)

Соьлжа-ГIалин Мэрин дешаран Департамент

Соьлжа-ГIалин муниципальни бюджетни йукъардешаран хьукмат

Соьлжа-Г1алин «Кааев Хь. ц1арах йуккъера йукъардешаран школа № 54»

(Соьлжа-Г1алин МБЙХь «Кааев Хь. ц1арах ЙЙШ № 54»)

П Р И К А З

| 26 апреля 2024 г. | № | 78/01-67 |
| --- | --- | --- |

г. Грозный

Об утверждении планов мероприятий по введению учебного предмета «Труд (технология)»

На основании приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 02.04.2024 № 372-11 «Об утверждении планов мероприятий по введению учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)», с целью Подготовки муниципальной системы образования к введению новых учебных предметов, на основании приказа МУ «Департамента образования Мэрии города Грозного» от 03.04.2024 № 72/ 08 -58 «Об утверждении планов мероприятий по введению учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» в муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Грозного», п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить:

  - План мероприятий (дорожную карту) МБОУ «СОШ № 54 им.Хасана Кааева» г.Грозного по введению учебного предмета «Труд (технология)» (Приложение 1);

- Назначить ответственными лицами за обеспечение консультационно методического сопровождения введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» заместителя директора по КО Ахмаеву А.Б. и заместителя директора по МР Дудаеву З.Т.

- Назначить ответственным за реализацию мероприятий «дорожной карты» по введению учебного предмета «Труд (технология)» учителя технологии Успаеву Э.С.

- Утвердить состав рабочей группы по введению учебного предмета

«Труд (технология)» (Приложение 2)

- Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) по введению с 1 сентября 2024 года учебного  предмета «Труд (технология)».

- С 1 сентября 2024 г. в МБОУ «СОШ № 54 им.Хасана Кааева» г. Грозного осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обеспечить введение учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)».

- Мовтаеву А.А., зам. директора по ИКТ разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                         М.У.Берсанова

Приложение 1

к приказу

от « 26 » 04 2024 № 78/01-67

План мероприятий (дорожная карта)

по введению учебного предмета «Труд (технология)»

в МБОУ «СОШ № 54 им.Хасана Кааева» г. Грозного ЧР

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Формирование плана мероприятий по введению учебного предмета «Труд (технология)» | Май 2024 года | Заместитель по КО, рук. МО | Синхронизированы процессы управления введением учебного предмета «Труд (технология)» |
| 1.2. | Проведение серии совещаний по организационно- управленческому и методическому сопровождению работ по введению учебного предмета «Труд (технология)» | Май-август 2024 года | Директор | Определены организационно- управленческие мероприятия по преодолению дефицитов при введении учебного предмета «Труд (технология)» |
| 1.3. | Проведение совещаний по вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)» | Май-август 2024 года | Директор | Определены дефициты при введении учебного предмета «Труд (технология)», определены способы по их преодолению |
| 1.4. | Организация контроля введения учебного предмета «Труд (технология)» | Май-август 2024 года | Директор, заместитель по КО | Обеспечен управленческий контроль за процессом введения учебного предмета «Труд (технология)» |
| 1.5. | Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению условий реализации учебного предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями к материально-техническому | Май-август 2024 года | Директор, заместитель по КО | Разработан и реализован комплекс мер по обеспечению условий реализации учебного предмета «Труд (технология)». |

|  | обеспечению образовательного процесса |  |  | Оснащение кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» приведено в соответствие с требованиями к материально-- техническому обеспечению образовательного процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Методическое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)» и других образовательных событий | Май-август 2024 года | Заместитель по МР | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)» |
| 2.2. | Консультационно-методическое сопровождение ОУ по вопросам реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)» | Май-август 2024 года | Директор | Обеспечено непрерывное методическое сопровождение учителей по вопросам введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)» |
| 3. | Организация образовательного процесса |  |  |  |  | Директор |
| 3.1. | Внесение ОУ изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | 31 августа 2024 года | Директор, заместитель по КО | В основные образовательные программы ОУ внесены изменения в части учебного предмета «Труд (технология)» |
| 3.2. | Приведение ОУ названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)» | 31 августа 2024 года | Директор, заместитель по КО | В ОУ названия учебных кабинетов приведены в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)» |
| 3.3. | Организация проверки соответствия оснащения кабинетов «Труд (технология)» в ОУ требованиям | 31 августа 2024 года | Директор, заместитель по КО | По результатам проверки определены меры по |

|  | приказа Министерства просвещения РФ от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении ОУ в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению ОУ, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». |  |  | дооснащению кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями приказа от 6 сентября 2022 года № 804 (при необходимости) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» в ОУ | 31 августа 2024 года | Директор, председатель профкома школы | В ОУ разработаны должностные инструкции для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» |  |
| 4.2. | Внесение изменений в штатное расписание ОУ | 31 августа 2024 года | Директор | В штатное расписание ОУ внесены изменения в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» |  |
| 4.3. | Внесение изменений ОУ в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | 31 августа 2024 года | Директор, зам.директора по КО | В кадровые документы ОУ внесены изменения в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный |  |

|  |  |  |  | предмет «Труд (технология)» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программе «Учитель учебного предмета «Труд (технология)» » на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» | С 1 июня по 31 августа 2024 года | заместитель по МР | Обеспечено повышение квалификации преподавателей учебного предмета «Труд (технология)» (по графику ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения») |  |
| 4.5. | Повышение квалификации педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» на базе ГБУ ДПО «ИРО ЧР» | Июнь 2024 года | заместитель по МР | Обеспечено повышение квалификации преподавателей «Труд (технология)» |  |
| 5. | Мониторинг введения учебного предмета «Труд (технология)» |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация контрольных мероприятий в ОУ по вопросам подготовки к введению учебного предмета «Труд (технология)» | Август 2024 года | Директор, заместитель по МР | Обеспечен контроль за процессом введения учебного предмета «Труд (технология)» |  |
| 5.2. | Мониторинг введения и реализации учебного предмета «Труд (технология)» в ОУ | 1 этап - август 2024 года, 2 этап - октябрь -декабрь 2024 года | Директор, зам.директора по КО и МР | Проведен анализ введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)». Составлены адресные рекомендации по результатам анализа |  |
| 6. | Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 6.1. | Информирование общественности через официальные сайты, социальные сети о введении учебного предмета «Труд (технология)» | Постоянно | Мовтаев А.А., зам.директора по ИКТ. | Обеспечено информационное сопровождение введения учебного предмета «Труд (технология)» |  |

Приложение 2

к приказу

от « 26 » 04 2024 № 78/01-67

Состав рабочей группы

по введению учебных предметов

«Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)», «Труд (технология)»

в МБОУ «СОШ № 54 им.Хасана Кааева» г. Грозного

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Берсанова Мадина Умаровна | Директор школы |
| 2 | Ахмаева Айсет Белаловна | Заместитель по УР |
| 3 | Хаюрина Баянт Исмаиловна | Заместитель по УР |
|  | Дудаева Зарета Тагировна | Заместитель по МР |
| 4 | Мовтаев Анзор Амарбекович | Заместитель по ИКТ, учитель ОБЖ |
| 5 | Мовтаев Казбек Амарбекович | Учитель технологии |
| 6 | Успаева Элина Сулеймановна | Учитель технологии |
| 8. | Бисултанов Муса Солтович | Заместитель по АХЧ |