

Департамент образования Мэрии г. Грозного

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 54 им. Хасана Кааева» г. Грозного**

 **(МБОУ «СОШ № 54 им. Хасана Кааева» г. Грозного)**

 Соьлжа-ГIалин Мэрин дешаран Департамент

**Соьлжа-ГIалин муниципальни бюджетни йукъардешаран хьукмат**

**Соьлжа-Г1алин «Кааев Хь. ц1арах йуккъера йукъардешаран школа № 54»**

**(Соьлжа-Г1алин МБЙХь «Кааев Хь. ц1арах ЙЙШ № 54»)**

**П Р И К А З**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *26 апреля 2024 г.* | **№** | *78/01-67* |

г. Грозный

**Об утверждении планов мероприятий по введению учебного предмета «Труд (технология)»**

 На основании приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 02.04.2024 № 372-11 «Об утверждении планов мероприятий по введению учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)», с целью Подготовки муниципальной системы образования к введению новых учебных предметов, на основании приказа МУ «Департамента образования Мэрии города Грозного» от 03.04.2024 № 72/ 08 -58 «Об утверждении планов мероприятий по введению учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» в муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Грозного», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
	1. План мероприятий (дорожную карту) МБОУ «СОШ № 54 им.Хасана Кааева» г.Грозного по введению учебного предмета «Труд (технология)» (Приложение 1);
2. Назначить ответственными лицами за обеспечение консультационно методического сопровождения введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» заместителя директора по КО Ахмаеву А.Б. и заместителя директора по МР Дудаеву З.Т.
3. Назначить ответственным за реализацию мероприятий «дорожной карты» по введению учебного предмета «Труд (технология)» учителя технологии Успаеву Э.С.
4. Утвердить состав рабочей группы по введению учебного предмета

 «Труд (технология)» (Приложение 2)

1. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) по введению с 1 сентября 2024 года учебного предмета «Труд (технология)».
2. С 1 сентября 2024 г. в МБОУ «СОШ № 54 им.Хасана Кааева» г. Грозного осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обеспечить введение учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)».
3. Мовтаеву А.А., зам. директора по ИКТ разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Директор М.У.Берсанова

|  |
| --- |
| Приложение 1 |
| к приказу  |
| от « 26 » 04 2024 № 78/01-67 |

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по введению учебного предмета «Труд (технология)»**

**в МБОУ «СОШ № 54 им.Хасана Кааева» г. Грозного ЧР**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Результат** |
| **1.** | **Организационно-управленческое обеспечение** |
| **1.1.** | Формирование плана мероприятий по введению учебного предмета «Труд (технология)» | Май 2024 года | Заместитель по КО, рук. МО | Синхронизированы процессы управления введением учебного предмета «Труд (технология)» |
| **1.2.** | Проведение серии совещаний по организационно- управленческому и методическому сопровождению работ по введению учебного предмета «Труд (технология)» | Май-август 2024 года | Директор | Определены организационно- управленческие мероприятия по преодолению дефицитов при введении учебного предмета «Труд (технология)» |
| **1.3.** | Проведение совещаний по вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)» | Май-август 2024 года | Директор | Определены дефициты при введении учебного предмета«Труд (технология)», определены способы по их преодолению |
| **1.4.** | Организация контроля введения учебного предмета «Труд (технология)» | Май-август 2024 года | Директор, заместитель по КО | Обеспечен управленческий контроль за процессом введения учебного предмета«Труд (технология)» |
| **1.5.** | Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению условий реализации учебного предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями к материально-техническому | Май-август 2024 года | Директор, заместитель по КО | Разработан и реализован комплекс мер по обеспечению условий реализации учебного предмета «Труд (технология)». |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обеспечению образовательного процесса |  |  | Оснащение кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» приведено в соответствие с требованиями к материально-- техническому обеспечению образовательного процесса |
| **2.** | **Методическое обеспечение** |
| **2.1.** | Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения учебного предмета«Труд (технология)» и других образовательных событий | Май-август 2024 года | Заместитель по МР | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения и реализации федеральной рабочей программы учебногопредмета «Труд (технология)» |
| **2.2.** | Консультационно-методическое сопровождение ОУ по вопросам реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)» | Май-август 2024 года | Директор | Обеспечено непрерывное методическое сопровождение учителей по вопросам введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)» |
| **3.** | **Организация образовательного процесса** |  | Директор |
| **3.1.** | Внесение ОУ изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | 31 августа 2024 года | Директор, заместитель по КО | В основные образовательные программы ОУ внесены изменения в части учебного предмета «Труд (технология)» |
| **3.2.** | Приведение ОУ названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета«Труд (технология)» | 31 августа 2024 года | Директор, заместитель по КО | В ОУ названия учебных кабинетов приведены в соответствие с названиемучебного предмета «Труд (технология)» |
| **3.3.** | Организация проверки соответствия оснащения кабинетов «Труд (технология)» в ОУ требованиям | 31 августа 2024 года | Директор, заместитель по КО | По результатам проверки определены меры по |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приказа Министерства просвещения РФ от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении ОУ в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению ОУ, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». |  |  | дооснащению кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями приказа от 6 сентября 2022 года№ 804 (при необходимости) |  |
| **4.** | **Кадровое обеспечение** |
| **4.1.** | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» в ОУ | 31 августа 2024 года | Директор, председатель профкома школы  | В ОУ разработаны должностные инструкции для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» |  |
| **4.2.** | Внесение изменений в штатное расписание ОУ | 31 августа 2024 года | Директор | В штатное расписание ОУ внесены изменения в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебныйпредмет «Труд (технология)» |
| **4.3.** | Внесение изменений ОУ в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | 31 августа 2024 года | Директор, зам.директора по КО | В кадровые документы ОУ внесены изменения в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предмет «Труд (технология)» |  |
| **4.4.** | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программе «Учитель учебного предмета «Труд (технология)» » на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» | С 1 июня по 31августа 2024 года | заместитель по МР | Обеспечено повышение квалификации преподавателей учебного предмета «Труд (технология)» (по графику ФГБОУ ВО«Государственный университет просвещения») |
| **4.5.** | Повышение квалификации педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» на базе ГБУ ДПО «ИРО ЧР» | Июнь 2024 года | заместитель по МР | Обеспечено повышение квалификации преподавателей«Труд (технология)» |
| **5.** | **Мониторинг введения учебного предмета «Труд (технология)»** |
| **5.1.** | Организация контрольных мероприятий в ОУ по вопросам подготовки к введению учебного предмета «Труд (технология)» | Август 2024 года | Директор, заместитель по МР | Обеспечен контроль за процессом введения учебного предмета «Труд (технология)» |
| **5.2.** | Мониторинг введения и реализации учебного предмета «Труд (технология)» в ОУ | 1 этап - август 2024 года, 2 этап - октябрь-декабрь 2024 года | Директор, зам.директора по КО и МР | Проведен анализ введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)». Составлены адресныерекомендации по результатам анализа |
| **6.** | **Информационное обеспечение** |  |
| **6.1.** | Информирование общественности через официальные сайты, социальные сети о введении учебного предмета «Труд (технология)» | Постоянно | Мовтаев А.А., зам.директора по ИКТ. | Обеспечено информационное сопровождение введения учебного предмета «Труд (технология)» |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2 |
| к приказу  |
| от « 26 » 04 2024 № 78/01-67 |

**Состав рабочей группы**

**по введению учебных предметов**

**«Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)», «Труд (технология)»**

**в МБОУ «СОШ № 54 им.Хасана Кааева» г. Грозного**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** |
| 1 | Берсанова Мадина Умаровна  | Директор школы |
| 2 | Ахмаева Айсет Белаловна  | Заместитель по УР |
| 3 | Хаюрина Баянт Исмаиловна | Заместитель по УР  |
|  | Дудаева Зарета Тагировна | Заместитель по МР |
| 4 | Мовтаев Анзор Амарбекович | Заместитель по ИКТ, учитель ОБЖ |
| 5 | Мовтаев Казбек Амарбекович | Учитель технологии |
| 6 | Успаева Элина Сулеймановна | Учитель технологии |
| 8. | Бисултанов Муса Солтович  | Заместитель по АХЧ |