Департамент образования Мэрии г. Грозного

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 54 им. Хасана Кааева» г. Грозного

(МБОУ «СОШ № 54 им. Хасана Кааева» г. Грозного)

Соьлжа-ГIалин Мэрин дешаран Департамент

Соьлжа-ГIалин муниципальни бюджетни йукъардешаран хьукмат

Соьлжа-Г1алин «Кааев Хь. ц1арах йуккъера йукъардешаран школа № 54»

(Соьлжа-Г1алин МБЙХь «Кааев Хь. ц1арах ЙЙШ № 54»)

П Р И К А З

| 26 апреля 2024 г. | № | 79/01-67 |
| --- | --- | --- |

г. Грозный

Об утверждении планов мероприятий по введению учебных предметов

«Основы безопасности и защиты Родины»

На основании приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 02.04.2024 № 372-11 «Об утверждении планов мероприятий по введению учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)», с целью Подготовки муниципальной системы образования к введению новых учебных предметов, на основании приказа МУ «Департамента образования мэрии города Грозного» от 03.04.2024 № 72/ 08 -58 «Об утверждении планов мероприятий по введению учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» в муниципальных общеобразовательных  учреждениях                       г. Грозного», п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить:

  - План мероприятий (дорожную карту) МБОУ «СОШ № 54»                            г. Грозного по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (Приложение 1);

- Назначить ответственными лицами за обеспечение консультационно методического сопровождения введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» на заместителя директора по УР Ахмаевой А.Б. и заместителя директора по МР Дудаевой З.Т.

- Назначить ответственным за реализацию мероприятий «дорожной карты» по введению учебного ОБЗР Мовтаева А.Р.

- Утвердить состав рабочей группы по введению учебного предмета

«Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)». (Приложение 2)

- Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) по введению с 1 сентября 2024 года учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)».

- С 1 сентября 2024 г. в МБОУ «СОШ № 54 им. Хасана Кааева» г. Грозного осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обеспечить введение учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)».

- Мовтаеву А.А.  зам. директора по ИКТ разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                         М.У.Берсанова

Приложение 1

к приказу

от « 26 » 04 2024 № 79/01-67

План мероприятий (дорожная карта)

по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»

в МБОУ «СОШ № 54 им. Хасана Кааева» города Грозного ЧР

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Формирование плана мероприятий по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (далее - ОБЗР) | Май 2024 года | Заместитель по КО рук. МО | Синхронизированы процессы управления введением учебного предмета ОБЗР |
| 1.2. | Проведение серии совещаний по организационно- управленческому и методическому сопровождению работ по введению учебного предмета ОБЗР | Май-август 2024 года | Директор | Определены организационно- управленческие мероприятия по преодолению дефицитов при введении учебного предмета ОБЗР |
| 1.3. | Проведение совещаний по вопросам введения учебного предмета ОБЗР | Май-август 2024 года | Директор | Определены дефициты при введении учебного предмета ОБЗР, определены способы по их преодолению |
| 1.4. | Организация работы контроля введения учебного предмета ОБЗР | Май-август 2024 года | Директор, заместитель по КО | Обеспечен управленческий контроль за процессом введения учебного предмета ОБЗР |
| 1.5. | Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению условий реализации учебного предмета ОБЗР в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | Май-август 2024 года | Директор, заместитель по КО | Разработан и реализован комплекс мер по обеспечению условий реализации учебного предмета ОБЗР. Оснащение кабинетов учебного предмета ОБЗР приведено в соответствие с требованиями к |

|  |  |  |  | материальнотехническому обеспечению образовательного процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Методическое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения учебного предмета ОБЗР и других образовательных событий | Май-август 2024 года | заместитель по МР | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета ОБЗР |
| 2.2. | Консультационно-методическое сопровождение ОУ по вопросам реализации федеральной рабочей программы учебного предмета ОБЗР | Май-август 2024 года | заместитель по МР | Обеспечено непрерывное методическое сопровождение ОУ по вопросам введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета ОБЗР |
| 3. | Организация образовательного процесса |  |  |  |
| 3.1. | Внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета ОБЗР | 31 августа 2024 года | Заместитель по КО | В основные образовательные программы ОУ внесены изменения в части учебного предмета ОБЗР |
| 3.2. | Включение в основные образовательные программы проведения учебных сборов (8 и 10 классы) в соответствии с разработанными программами учебных сборов | 31 августа 2024 года | заместитель по КО | ОУ разработаны программы учебных сборов, в основные образовательные программы включено проведение учебных сборов 8 и 10 классов |
| 3.3. | Привлечение Центров военно-патриотического воспитания молодежи («Авангард» или «Патриот») к проведению учебных сборов обучающихся 8 и 10 классов | 31 августа 2024 года | Директор | ОУ проводят учебные сборы с Центрами военно-- патриотического воспитания молодежи («Авангард» или «Патриот») на основе заключенных соглашений |

| 3.4. | Приведение ОУ названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета ОБЗР | 31 августа 2024 года | Директор, зам.директора по АХЧ | В ОУ названия учебных кабинетов приведены в соответствие с названием учебного предмета ОБЗР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Мониторинг соответствия оснащения кабинетов ОБЗР в ОУ требованиям приказа Министерства просвещения РФ от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». | 31 августа 2024 года | Директор, зам.директора по АХЧ, рук. МО | По результатам проверки определены меры по дооснащению кабинетов в соответствии с требованиями приказа от 6 сентября 2022 года № 804 (при необходимости) |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет ОБЗР в ОУ | 31 августа 2024 года | Директор, председатель профкома школы | В ОО разработаны должностные инструкции для педагогических работников, преподающих учебный предмет ОБЗР |
| 4.2. | Внесение изменений в штатное расписание ОУ | 31 августа 2024 года | Директор | В штатное расписание ОУ внесены изменения в части |

|  |  |  |  | наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет ОБЗР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Внесение изменений ОУ в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет ОБЗР | 31 августа 2024 года | Директор | В кадровые документы ОУ внесены изменения в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет ОБЗР |
| 4.4. | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программе «Преподаватель ОБЗР» на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» | С 1 июня по 31 августа 2024 года | заместитель по МР | Обеспечено повышение квалификации преподавателей ОБЗР (по графику ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения») |
| 4.5. | Повышение квалификации педагогических работников по программе «Особенности реализации Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» на базе ГБУ ДПО «ИРО ЧР» | Июнь 2024 года | Директор, заместитель по МР | Обеспечено повышение квалификации преподавателей ОБЗР |
| 4.6. | Проработка кадрового вопроса в части привлечения к преподаванию учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» участников СВО и их направление на переподготовку. | Август 2024 года | Директор, заместитель по МР | Определен комплекс мер по привлечению к преподаванию учебного предмета ОБЗР участников СВО и их направления на переподготовку |
| 5. | Мониторинг введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» |  |  |  |
| 5.1. | Организация контрольных мероприятий в ОУ по вопросам подготовки к введению учебного предмета ОБЗР в школах | Август 2024 года | Директор, зам.директора по УР | Обеспечен контроль за процессом введения учебного предмета ОБЗР |

| 5.2. | Мониторинг введения и реализации учебного предмета ОБЗР в ОУ | 1 этап - август 2024 года, 2 этап - октябрь -декабрь 2024 года | Директор, заместители по КО и МР | Проведен анализ введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета ОБЗР. Составлены адресные рекомендации по результатам анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 6.1. | Информирование общественности через официальные сайты, социальные сети о введении учебного предмета ОБЗР | Постоянно | Заместитель по ИКТ | Обеспечено информационное сопровождение введения учебного предмета ОБЗР |

Приложение 2

к приказу

от « 26 » 04 2024 № 79/01-67

Состав рабочей группы

по введению учебных предметов

«Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)», «Труд (технология)»

в МБОУ «СОШ № 54 им.Хасана Кааева» г. Грозного

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Берсанова Мадина Умаровна | Директор школы |
| 2 | Ахмаева Айсет Белаловна | Заместитель по УР |
| 3 | Хаюрина Баянт Исмаиловна | Заместитель по УР |
|  | Дудаева Зарета Тагировна | Заместитель по МР |
| 4 | Мовтаев Анзор Амарбекович | Заместитель по ИКТ, учитель ОБЖ |
| 5 | Мовтаев Казбек Амарбекович | Учитель технологии |
| 6 | Успаева Элина Сулеймановна | Учитель технологии |
| 8. | Бисултанов Муса Солтович | Заместитель по АХЧ |